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PROJEKTO „LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ“
PARAIŠKA

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJĄ

	Projekto vykdymo metai

	2022 



	Projekto teikėja 

	Alytaus miesto savivaldybė

	Savivaldybės įgaliotas koordinuojantis asmuo 

	Silvija Peštenienė, 
Alytaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja, 
tel. (8 315) 55 107, mob. tel. 8 618 66 464 
el. p.  silvija.pesteniene@alytus.lt 

	Projekto vykdytojas

	BĮ Alytaus miesto teatras,
k. 191059358,
direktorė Inesa Pilvelytė, 
mob. tel. +370 618 43 769,
el. p. direktore@alytausteatras.lt

	Buveinės adresas 

	Rotušės a. 2, LT-62141 Alytus

	Telefonas 

	+370 315 73 858

	Mobilusis telefonas

	+370  616 71 712

	Faksas

	+370 315 53 056

	El. paštas

	info@alytausteatras.lt



II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

	Projekto pavadinimas 
                               ALYTUS – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022. 
                                                       KURIANTYS TILTUS

	Trumpas projekto aprašymas 

	1. Projekto tikslai ir uždaviniai 

	Mes – kuriantys tiltus – žinome ir matėme unikalų vieno iš Alytaus tiltų virsmą per tris šimtmečius: XIX a. antroje pusėje pastatytas karinis geležinkelio tiltas per Nemuną, XX a. pirmojo pasaulinio karo metu susprogdintas, o XXI a. atgimęs taikus aukščiausias Lietuvos pėsčiųjų tiltas, alytiškių valia gavęs Baltosios rožės – miesto herbo ir simbolio – pavadinimą.
Tai tapo impulsu kurti kultūros tiltų inžineriją Alytaus krašte. Socialinė tiltų paskirtis – sujungti du vienintelio natūralaus dipolio šalyje krantus ir 7 miesto bendruomenių gyventojus – tik pradžių pradžia. Tiltai į žmogų, kūrėjų ir bendruomenių tiltai, tiltai iš dabarties į praeitį ir ateitį suteikia neaprėpiamų galimybių realiems pokyčiams – jie reikalingi tiek miestui ir Alytaus kraštui, tiek įvairaus amžiaus alytiškiams, gyvenantiems čia ir svetur, tiek Dzūkijos sostinės svečiams ir kaimynams.
Išstudijavę miesto, jo bendruomenių problemas ir patirtį, numatėme svarbiausius šio projekto tikslus ir suformulavome konkrečias užduotis. Tuomet ant septynių polių pastatėme 7 esmines veiklos platformas.

Projekto tikslas 

Kurti ir formuoti Alytaus – atviro pokyčiams, kultūros jungtims su miestelėnais ir miesto svečiais, unikalaus ir svetingo Dzūkijos krašto – įvaizdį

Kiti projekto tikslai ir uždaviniai

1. Aktualizuoti istorinį,  industrinį ir postindustrinį paveldą, kuriant šiuolaikinius meno projektus
10 proc. pagausinti Alytaus turistų skaičių, sukurti mobiliąsias aplikacijas apie istorinius miesto objektus, organizuoti 2 parodų („Laiko ženklai Alytaus istorijoje“, „Tiltų istorijos“) pristatymus, sudaryti 2–3 teminius kultūrinio turizmo maršrutus, suarchyvuoti senuosius antkapius, organizuoti senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalį
2. Kurti ir įtvirtinti alytiškius jungiantį miesto naratyvą (pasakojimą)
Organizuoti 2 kūrybinius miesto vizualinio ir literatūrinio identiteto konkursus, 4–5 kūrybines dirbtuves-stovyklas inovatyviai miesto viešinimo strategijai bei miesto identitetą atspindintiems produktams / objektams sukurti („Alchemija 1“, A. liūtukas), 7 parodų ciklą „Poliai“ – miesto identiteto paieškas menininkų darbuose, kūrybiškai tvarkyti ir įveiklinti Alytaus erdves („Šviesos sodas“, „Gegutė po tiltu“, „Mažieji Rytų kultūros stebuklai“), organizuoti ir tinkamai viešinti didžiuosius (ne)tradicinius Alytaus renginius
3. Skatinti bendruomeniškumą,  pasitelkiant kūrybinę praktiką, atitinkančią socialinius ir kultūrinius poreikius
15 proc. padidinti kultūrinę bendruomenių įtrauktį, organizuoti bendruomenių socialinių ir kultūrinių poreikių tyrimą, vykdyti kūrybinę praktiką „Mieganti kultūra?“, organizuojant mokymus ir atvirus kūrybinius konkursus bendruomenėms
 
 4. Ugdyti pilietinį sąmoningumą ir aktyvumą, inicijuojant kultūros akcijas. Auginti bendruomenių lyderius, kurie taptų lojalūs kultūrai
Organizuoti akciją „Grąžinkime Alytui pušis“, parengti jaunųjų talentų tobulinimo programą „Mentorystės angelai“, sukurti ir įtvirtinti socialinių ir kultūrinių poreikių ugdymo modelį – Kultūros pratybas, sukurti savanorių motyvavimo sistemą „Savanorystės tiltas“, įkurti jaunimo kultūrinės iniciatyvos inkubatorių „Kultinis“, organizuoti 3 festivalius jaunimui (Parkūro festivalis, Jaunimo dienos, „Kalbame šokiu“), 3 festivalius vaikams („Skambantis spalvų miestas“, „COM@“, Šeimų šventė)
 
 5. Didinti meno ir kultūrinės veiklos prieinamumą, decentralizuojant kultūrą
„Miegamuosiuose“ rajonuose organizuoti mobiliojo kino seansus „Kinas veža“, keliaujančios kultūros ir bendruomeniškumo projektą – Kultūringą krautuvėlę ant ratų, kiekvienam Alytaus „miegamajam“ rajonui priskiriant kultūros įstaigą kaip mentorių, sukurti šioms bendruomenėms patrauklius kultūros produktus

6. Telkti ir stiprinti kūrybinį miesto potencialą, pasitelkiant pasaulio alytiškių bendruomenę

Organizuoti forumą – Pasaulio alytiškių sambūrį, virtualias konferencijas / diskusijas su alytiškiais, gyvenančiais svetur, kultūrinių iniciatyvų banko „Marso kanjonas – Alytus“ sukūrimą 

7. Skatinti įvairiapusę miesto kultūros, švietimo ir verslo įmonių partnerystę, kuriant ilgalaikę miesto kultūros aplinką
Organizuoti 2 forumus (Alytaus dizaino savaitė, „Yra ką veikti“), sukurti mobiliąją aplikaciją „Alytus kitu kampu“, organizuoti jaunuolių verslumui skatinti skirtą renginį –  Startuolių dienas

	2. Projekto veikla 

	I. Atminties tiltai. 
            Istorijos aktualizavimo platforma

Platformos tikslai:
· istorinio, industrinio ir postindustrinio paveldo aktualizavimas, kuriant ir pristatant šiuolaikinius meno projektus; 
· Alytaus miesto ir krašto istorijos, tradicijų ir papročių pristatymas ir puoselėjimas. 
Veiklos rūšys:
1. Asociacijos „Olita–Orany“ pėsčiųjų ir dviratininkų žygiai po Alytaus krašto istorinius ir kultūros paveldo objektus 
2. Parodos ir performansai Senamiesčio skvere „Laiko ženklai Alytaus istorijoje“, jose atsispindės aplinkinių gatvių formavimasis ir kaita, užfiksuota ano meto fotografų
3. „Jotvos vartai“ – senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalis, skirtas Pietų Lietuvos teritorijoje gyvenusiai baltų genčiai – jotvingiams – atminti 
4. Mobiliųjų aplikacijų „Pradingusio miesto kalbantys objektai“ išmaniesiems telefonams sukūrimas.  
5. „Tiltų istorijos“: istorinės medžiagos arba legendų apie Alytaus tiltus ir jų kūrėjus parengimas, tapybos dirbtuvių tiltų prieigose ir parodos organizavimas
6. Radijo laidų „Praeities dulkes išsklaidžius“ ciklas apie prakalbintus muziejaus fondų eksponatus ir pamirštus Alytaus kūrėjus  
7. Projekto „Dzūko genomo paieškos“ metu bus įamžinti, suarchyvuoti, suskaitmeninti ir išsaugoti senieji antkapiai, kryžiai ant lietuvių, lenkų, rusų, žydų ir kitų tautybių žmonių kapų senosiose miesto kapinėse Klevų g., Medžiotojų g. ir Savanorių g. 
      II.  Miegantys tiltai. 
            Bendruomeniškumo ugdymo ir kultūros decentralizavimo platforma

Platformos tikslas – vystyti aktyvų kultūrinį ir socialinį dialogą su 7 miesto bendruomenėmis, išlaisvinant jų kūrybinę energiją ir uždegant žalią šviesą jų iniciatyvumui
 
Veiklos rūšys
1. „Bendruomenių kultūra šiandien“: 7 Alytaus bendruomenių socialinių ir kultūrinių poreikių tyrimas ir situacijos analizė 
2.  „Atėjau kalbėtis ir išklausyti tavęs“: kūrybinių dirbtuvių ir mokymų organizavimas, diskusijos apie pilietiškumą ir savanorystę, didinančius kiekvieno žmogaus ir bendruomenės savivertę
3. Kultūros pusryčiai: kiekvieną mėnesį skirtingose miesto bendruomenėse su jų kultūros mentoriais ir / ar kviestaisiais svečiais organizuojamos atviros laboratorijos ir  / ar diskusijos („valgome kultūros pusryčius“) bendruomenės pasirinkta tema, o balandžio mėnesį jie skirti Kultūros dienai ir jais vaišinasi visi
4.  „De-cent-rali-zavi-mas“: (ne)tradicinių kultūros renginių perkėlimas į „miegamuosius rajonus“ – surastas naujas ar kuriamas erdves, o vienas kultūros ir kitų sričių projektų konkurso prioritetų turi būti originaliausios bendruomenių iniciatyvos. 2022 m. įgyvendinama laikina struktūrinė savivaldybės kultūros įstaigų – bendruomenių kultūrinių mentorių – pertvarka: bendruomenių kultūriniam ir socialiniam gyvenimui aktyvinti joms priskiriamos svarbios teritorijos
5. „Mieganti kultūra?“: 7 savarankiškos ir savanoriškos kūrybinės praktikos 7 „miegamuosiuose rajonuose“ – Pirmojo Alytaus, Dainavos, Likiškių, Panemunės, Putinų, Senamiesčio ir Vidzgirio bendruomenėse
6.  „Kuriu kultūrą, tiesiu tiltus į miestą“: bendruomenių projektai, pilietinės akcijos ir iniciatyva, mažinančios socialinę ir kultūrinę atskirtį tarp jų ir „Centro burbulo“.
7.  „Perskaičiau: 7 Alytaus poringės“ – atviras kūrybinis konkursas bendruomenėms, laisvai pasirinkusioms bet kokią išraiškos formą ir adaptavusioms 7 žinomiausias senųjų laikų Alytaus krašto istorijas / legendas suprantamas Z jaunimo kartai

III.       (Ne)pastatytas tiltas. 
             Miesto naratyvo (pasakojimo) kūrimo ir įtvirtinimo platforma

Platformos tikslas – miesto identiteto paieškos ir įtvirtinimas

Veiklos rūšys:
1. „Alchemija 1“ – miesto identiteto paieškų ir įtvirtinimo  stovykla-kūrybinės dirbtuvės. Jose, pasitelkiant sociologus, menininkus, politikus, bendruomenių atstovus, bus aktualizuoti šiandieniniam Alytui svarbūs klausimai ir iššūkiai
2. „Alchemija 2“ – vizualinio identiteto konkursas. Jame menininkai ir komunikacijos profesionalai pateiks Alytaus tapatybės ženklų sukūrimo idėjas  
3. „Alio? Alytus!“ – kūrybinės dirbtuvės, skirtos inovatyviai miesto viešinimo strategijai, stiprinančiai Alytaus miesto įvaizdį Lietuvoje ir pasaulyje, kurti
4.  „Poliai“ – miesto identiteto paieškos kūrėjų darbuose: alytiškių ir svetur kuriančių menininkų iš Alytaus krašto 7 parodų ciklas
5. „Alytaus poringės 21 amžiaus 22 metais“ – literatūrinis miesto identiteto konkursas,  (šiuolaikinių mitų ir legendų kūrimas), pristatymas tarptautiniame trumposios prozos festivalyje  „Imbiero vakarai“
6. „Alyteracija 1“ – dailės, literatūros, muzikos, teatro ir kitų sričių meno produktų apie Alytaus miestą, įvykius ir asmenybes kūrimas ir sklaida
7. „Alyteracija 2“ – mažiausiai 2 patrauklių kultūrinio turizmo maršrutų (Industrinių gigantų požemiai, Alytnamis, Jurgio Kunčino Alytus arba kiti) sukūrimas



IV.       Atviri tiltai. 
            Miesto kultūros atverties pasauliui platforma


Platformos tikslai:
· alytiškių, gyvenančių, dirbančių, kuriančių ar studijuojančių svetur, integravimas į Alytaus bendruomenę ir miesto gerovės kūrimą; 
· iškiliausių Alytaus kultūros ir meno reiškinių pristatymas Lietuvoje ir užsienyje

Veiklos rūšys:

1.  Kiekvienais poriniais metais miesto šventės metu birželio mėnesį organizuojamas Pasaulio alytiškių sambūris, diskutuojantis aktualiomis miestui ir jo gyventojams temomis. Pagrindinė renginio 2022 m. tema „Mes galime: kultūros sostinė Alytuje kasdien“
2. Kiekvienais neporiniais metais organizuojamos dvi virtualios kultūros ir kūrybinių industrijų konferencijos / diskusijos su alytiškiais, gyvenančiais svetur. 2022 m. viena speciali virtuali diskusija „O kodėl jums neatvykus į Alytų?“
3. „Žemyn upe“: kultūros reiškinių mainai tarp Kauno – Europos kultūros sostinės 2022 ir Alytaus – Lietuvos kultūros sostinės 2022
4. Du kartus per metus organizuojami alytiškių, gyvenančių svetur, ir iškiliausių Alytaus kūrėjų kultūros mainai – parodos, koncertai, (ne)tradiciniai renginiai
5. Judėjimas abiem kryptimis: tikroji Alytaus giminystė su įvairiausiomis susigiminiavusių miestų bendruomenėmis – kasmetiniai susitikimai birželio mėnesį, kultūros mainai ir teletiltai 3 kartus per metus
6. Atviri tiltai – (ne)tradiciniai miesto, regiono, respublikos, tarptautiniai įvairių kultūros ir meno sričių renginiai Alytuje ir tautų, kūrusių Alytų, sambūris atgimusioje sinagogoje
7. „Marso kanjonas – Alytus“ – kultūros iniciatyva, skirta unikaliausių ir originaliausių miesto vizijų bankui sukurti


V.       Gelžbetonio tiltas su sparnais. 
           Kūrybinių industrijų plėtros ir sektorių tarpusavio bendrystės platforma
_____________________________________________________________________________
Platformos  tikslas – skatinti įvairiapusę miesto kultūros, švietimo ir verslo atstovų partnerystę, kurti ilgalaikę miesto kultūros aplinką

Veiklos rūšys: 
1. Alytaus dizaino savaitė: kūrybos dirbtuvės, paskaitos ir parodos, jaunųjų dizaino ir mados kūrėjų įtraukimas, svarstant alytiškių kūrybinius projektus
2. „Yra ką veikti“ – Alytaus renginių ir veiklos galimybių forumas, jame dalyvaus kūrybinių industrijų studentai, lektoriai, Alytaus kultūros, švietimo ir verslo atstovai
3. „Kinas veža“: kino seansai po atviru dangumi „miegamuosiuose rajonuose“ ir apleistuose pramonės rajono pastatuose
4. Startuolių dienos – renginys, skirtas jaunimo saviraiškai ir verslumui skatinti
5. „Alytus kitu kampu“ – neįprastas Alytaus maršrutas, kuriame kūrybiškai susietos istorijos ir pasakojimai apie architektūros, paveldo objektus ir jausminiai potyriai  
6. Kultūringa krautuvėlė ant ratų: atviras furgonas su mobiliąja virtuve ir scena keliaus po Alytaus gyvenamuosius rajonus ir Alytaus rajoną, kvies pabendrauti kaimynus, pasiklausyti muzikos, pažiūrėti vaidinimų ir pasmaguriauti
7. „Fenix Green house“: pirmasis kultūros įskiepis Žaliojoje gatvėje

VI.       Žalieji tiltai. 
            Erdvių dizaino platforma

Platformos tikslai:
· inovatyvių ir patrauklių miesto erdvių, mažosios ir žaliosios architektūros projektų iniciatyva; 
· istorinių ir apleistų  miesto objektų kultūrinė rekonstrukcija ir aktualizavimas 

Veiklos rūšys:

1.  Iniciatyva „Grąžinkime Alytui pušis“, skirta 440-ajam miesto gimtadieniui, numatoma pasodinti 440 pušelių
2.  Mažosios Dailidės ežerėlio prieigose įrengus Japonišką sodą, bus organizuotas renginių ciklas „Rytų kultūros mažieji stebuklai“ – arbatos gėrimo ceremonija, Rytų kovos menų demonstravimas, japonų kalbos pamokos ir kita veikla
3. Projektinė iniciatyva „Gegutė po tiltu“ dėl požeminio statinio pylimo šlaite, kurio architektūra būtų „nematoma“ gamtinėje aplinkoje, sukūrimo. Jame galėtų įsikurti nedidelis muziejus, turistų informacijos centras ir maitinimo įstaiga
4. Tarptautinis skulptorių simpoziumas Anzelmo Matučio parke ir šio parko statuso įteisinimas
5.   Mažosios architektūros kūrybinės dirbtuvės įvairių erdvių A. liūtuko simboliui sukurti
6. Dizaino kūrybinės dirbtuvės siekiant sukurti išskirtinio dizaino įvairių miesto vietų suolelius
7.  „Šviesos sodas“: šiuolaikinė šviesos instaliacija Miesto sode, šviesos, muzikos, šokių ir ugnies fiesta

VII.       Kylantis tiltas. 
              Vaikų ir jaunimo įtraukties platforma 
Platformos tikslai:
· didinti jaunimo ir vaikų įtrauktį į kultūros formavimo ir ugdymo procesus; 
· skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką ir kūrybinį potencialą.

Veiklos rūšys: 
1.  „Alytus – viena šeima“: pirmasis Lietuvos miestas, sukūręs šeimos kortelę ir pozicionuojantis save kaip šeimos miestas, plės ir kurs esamas ir besikuriančias erdves, tinkančias visai šeimai. Bus vykdomos iniciatyvos: Pasakadienis, Šeimų šventė, „Skambantis spalvų miestas“, bus kuriamos lauko instrumentų aikštelės, interaktyvi karuselė
2. „Mentorystės angelai“: jaunųjų talentų tobulinimo programos parengimas
3. „Savanorystės tiltas“: savanorystės propagavimas, sukuriant virtualų savanorystės žemėlapį, vykdant lyderystės ir savanoriavimo edukacinę veiklą
4. Kultūros pratybos: socialinių ir kultūrinių poreikių ugdymo modelio sukūrimas ir įtvirtinimas švietimo įstaigose
5. „Kultinis“: gimnazistų ir studentų kultūrinių iniciatyvos ir kultūros mainų skatinimo ir rėmimo inkubatorius
6.  „Viecinis“: kultūrinių šaknų įtvirtinimas ir stiprinimas per bendruomenę telkiančią veiklą: Jaunimo dienos, miuziklas lietuvių liaudies istorijų motyvais
7. Parkūro festivalis, panaudojant esamą ir būsimą ekstremalaus sporto infrastruktūrą ir supažindinsiantis su subkultūrų situacija ir dinamika


	3. Projekto įgyvendinimo terminai 

	2022-01-01–2022-12-31

	4. Konkreti projekto įgyvendinimo vieta / vietos 

	Alytaus miestas, Alytaus rajonas

	5. Numatomi projekto rezultatai

	1. Sukurtos naujos kultūros paslaugos ir renginiai:
· 7 miesto istoriją menantys ir puoselėjantys renginiai
· 2 projektui skirti parodų ciklai
· 9 inovatyvūs kultūriniai sprendimai
· 7 kūrybinės dirbtuvės
· 2 edukacinių užsiėmimų programos
· 12 kultūros projektų
· 4 koncertai atvirose miesto erdvėse
· 6 atlikti tyrimai, organizuoti forumai ir iniciatyvos
· 3 kūrybingumo konkursai
· 5 įgyvendintos bendruomenių akcijos
· 4 nauji turizmo maršrutai
· 1 atvira diskusija
2. 10  proc. pagausėjęs Alytaus turistų skaičius 
3. 15 proc. padidėjusi bendruomenių kultūrinė įtrauktis
4. 10 proc. padidėjęs pozityvus Alytaus viešinimas nacionalinėje ir tarptautinėje žiniasklaidoje 

	6. Tikslinė projekto auditorija 

	       Projektas skirtas visiems visų amžiaus grupių Alytaus gyventojams ir alytiškiams, gyvenantiems, dirbantiems ar studijuojantiems svetur, kaimynams dzūkams, Lietuvos ir užsienio svečiams

	7. Kaip projektas prisidės prie miesto tapatybės / įvaizdžio kūrimo

	 
    Kalbama ir rašoma apie tautinę tapatybę, tačiau pamirštamos regionų ar net miestų tapatybės. Kiekvienai tapatybei identifikuoti yra svarbi istorinė atmintis. Su konkrečia etnine grupe, regionu ar miestu save tapatinantys žmonės yra siejami bendros istorinės praeities, puoselėja tas pačias vertybes dabartyje ir perduoda jas ateities kartoms. Tarpukarį pradėtas kurti sociokultūrinis Alytaus  – Dzūkijos sostinės – naratyvas (pasakojimas). Viena iš šio naratyvo pasekmių – suprojektuotoms naujoms miesto gatvėms buvo suteikti Dzūkijos miestų ir miestelių pavadinimai. Keliolika miesto įstaigų, organizacijų ir spaudos leidinių savo pavadinimuose pradėjo naudoti žodžius „Dzūkija“, „dzūkų“. Net ir sovietinės okupacijos metais pavyko išlaikyti pavienius naratyvo elementus. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, dzūkiškų pavadinimų galima suskaičiuoti jau kelias dešimtis. Tai tarsi turėtų parodyti, kad Alytaus – Dzūkijos sostinės – naratyvas šiandien yra aksioma.  Realybė yra kita. Praėjusio amžiaus 7–9 dešimtmetį industrializuojant Alytaus miestą, statomoms gigantiškoms pramonės įmonėms reikėjo darbininkų. Tuo metu įvyko demografinis sprogimas, miesto gyventojų skaičius išaugo 4–5 kartus. Miesto gyventojų gretas papildė ne tik Dzūkijos, bet ir kitų Lietuvos regionų gyventojai. Daugelis jų integravosi į miesto bendruomenę, kurdami savąjį sociokultūrinį naratyvą. Augantis miestas absorbavo aplinkinius kaimus, gyvenvietes, vietovardžius ir vandenvardžius. Vieni iš jų buvo išsaugoti miesto rajonų, prekybos centrų arba gatvių pavadinimuose. Kiti išnyko. 
Miesto tapatumo bei naujo sociokultūrinio naratyvo kūrimas, pasitelkiant istorinę atmintį, gamtos ir kultūros objektus, meną ir viešąją atminimo kultūrą, padėtų kurti naujas interesų grupes. Šios taptų atraminiais poliais, padedančiais kurti įvairiapusę partnerystę. Šia partneryste būtų tiesiami praeities ir dabarties atminties tiltai, tarsi seno ir naujo jungtis, padėsianti geriau pažinti istorinę praeitį ir tradicijas, skatinanti kultūros ir meno kūrėjų komunikavimą su miesto bendruomenėmis. Įvairiapusis įvairių bendruomenių kultūrų dialogas sudarytų prielaidas suaktyvinti pilietiškumą, skatintų kūrybingumą, užtikrintų istorinės patirties išsaugojimą, stiprintų alytiškių mentalitetą. Naujų kūrybinių, inovatyvių idėjų generavimas padėtų kurti šiuolaikinį sociokultūrinį miesto naratyvą. Tai savo ruožtu leistų kurti Alytaus kaip kūrybingo, inovatyvaus miesto įvaizdį.

	8. Į projektą traukiami kiti miesto  kultūriniai renginiai

	
	                                                                              Mėnuo
Renginys
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	„Alytus  – Lietuvos kultūros sostinė. 
Kuriantys tiltus“ šventinis atidarymo renginys
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alytaus miesto apdovanojimai      
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Orkestro edukacinių koncertų-pamokų ciklas Alytaus mokymo įstaigose
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Etninės kultūros renginiai: Užgavėnės, Atvelykio šventė, Joninės,  mugė „Dzūkų turtai“, „Visa Lietuva šoka“   
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	
	

	Kultūros pusryčiai – kultūros dienos  renginiai
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarptautinis teatrų festivalis vaikams COM@
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis
 „Kalbame šokiu“     
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Muziejų naktis
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Sakralinės muzikos koncertai Alytuje ir Vilniuje
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Menų festivalis vaikams „Skambantis miestas“
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Alytaus miesto šventė
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Tarptautinis klasikinės – Dainavos šalies muzikos –festivalis
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	Dzūkų šventė, tarptautinis liaudies meno festivalis „Ateik, saulute, su pyragais“
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Pučiamųjų orkestrų festivalis „Dainavos fanfaros“
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Alytaus bienalė – meno streiko bienalė
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Bendruomeninė akcija Vidurnakčio eitynės
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Grikių šventė
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	Teatrų jaunimui forumas ir naktinė alternatyvaus teatro įvykių sesija COM*MOON*A
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	Tarptautinis trumposios prozos festivalis „Imbiero vakarai“
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Tarptautinis teatrų festivalis COM*MEDIA“
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Alytaus miesto eglės įžiebimo šventė
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Tarptautinis žiemos folkloro festivalis „Atvažiuoja Kalėdos“
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Tarptautinis Alytaus cirko festivalis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Tarptautinis lėlių teatrų festivalis-konkursas 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	Sporto renginių ciklas: tarptautinės sportinių šokių reitingo varžybos „Alytus open“, Tarptautinis sportinio ėjimo festivalis, pusmaratonio bėgimas „Alytaus tiltai“, tarptautinis baidarių polo turnyras
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Parodų ciklas „Kuriantys alytiškiai“
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Tarptautinė paroda „Nemuno spalvos“
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	„Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ baigiamieji  renginiai (forumas „Tiltai į ateitį“ ir Alytaus jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė“ koncertas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X




	9. Veiksmų planas (projekto įgyvendinimo etapai)

	Projekto įgyvendinimo parengiamieji darbai – komandos formavimas ir jos gebėjimų vystymas (specialaus darinio AKVA – Alytaus kultūros vadybos akademijos – mokomoji veikla), finansinių šaltinių ir partnerių paieška, komunikacija su visomis suinteresuotomis projekto šalimis, dizaino ir sklaidos strategijos sukūrimas ir vykdymas, platformų – programų įgyvendinimo paruošiamieji  darbai vyks 2018–2021 metais. 
Baigiamasis etapas numatomas 2022 metais.
	Nr.
	Projekto įgyvendinimo etapai
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1.
	Atminties tiltai.  
Istorijos aktualizavimo platforma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Pėsčiųjų ir dviratininkų žygiai po Alytaus krašto istorijos ir kultūros paveldo objektus
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	1.2.
	Paroda „Laiko ženklai Alytaus istorijoje“
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	1.3.
	Festivalis „Jotvos vartai“ 
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	1.4.
	Mobiliųjų aplikacijų „Pradingusio miesto kalbantys objektai“ sukūrimas 
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	„Tiltų istorijos“: istorinės medžiagos apie tiltus parengimas, tapybos dirbtuvės ir paroda
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	X

	1.6.
	Radijo laidos „Praeities dulkes išsklaidžius“  
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.7.
	Projektas „Dzūko genomo paieškos“
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.
	Miegantys tiltai. 
Bendruomeniškumo ugdymo ir kultūros decentralizavimo platforma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	7 Alytaus bendruomenių socialinių ir kultūrinių poreikių tyrimas „Kultūra bendruomenėse šiandien“
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	„Atėjau kalbėtis ir išklausyti tavęs“: kūrybinių dirbtuvių ir mokymų organizavimas
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.3.
	Kultūros pusryčiai – atviros laboratorijos ir / ar diskusijos skirtingose miesto bendruomenėse
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.4.
	„De-cent-rali-zavi-mas“: (ne)tradicinių renginių perkėlimas į „miegamuosius rajonus“ 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.5.
	„Mieganti kultūra?“: 7 savarankiškos ir savanoriškos kūrybinės praktikos 7 bendruomenėse.
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	2.6.
	„Kuriu kultūrą, tiesiu tiltus į miestą“: bendruomenių projektai, pilietinės akcijos ir iniciatyvos
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.7.
	Kultūrinės ir kūrybinės bendruomenių akcijos „Perskaičiau: 7 Alytaus poringės“: atviras kūrybinis konkursas 7 bendruomenėse
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	3.
	(Ne)pastatytas tiltas.  
Miesto naratyvo (pasakojimo) kūrimo ir įtvirtinimo platforma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	„Alchemija 1“ – miesto identiteto paieškų ir įtvirtinimo  stovykla-kūrybinės dirbtuvės
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	„Alchemija 2“ – vizualinio identiteto konkursas
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Kūrybinės dirbtuvės „Alio? Alytus!“
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	3.4.
	Parodų ciklas „Poliai“ – miesto identiteto paieškos menininkų darbuose
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	„Alytaus poringės „21 amžiaus 22 metais“ – literatūrinis miesto identiteto konkursas
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	3.6.
	„Alyteracija 1“ – Alytaus miesto meno produktų kūrimas ir sklaida
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.7.
	„Alyteracija 2“ – patrauklių kultūrinio turizmo maršrutų sukūrimas
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	4.
	Atviri tiltai. 
Miesto kultūrinės atverties pasauliui platforma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	 Forumas – Pasaulio alytiškių sambūris
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Virtualios kūrybinių industrijų konferencijos su svetur gyvenančiais alytiškiais
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	„Žemyn upe“: Kauno ir Alytaus kultūros reiškinių tarpusavio mainai
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	X

	4.4.
	Alytaus kūrėjų kultūros mainai – parodos, koncertai, (ne)tradiciniai renginiai
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	4.5.
	Renginiai su susigiminiavusių miestų  bendruomenėmis
	
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	

	4.6.
	Atviri tiltai – (ne)tradiciniai įvairių kultūros ir meno sričių renginiai ir tautų sambūris sinagogoje
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.7.
	Kūrybinės dirbtuvės „Marso kanjonas – Alytus“ 
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X

	5.
	Gelžbetonio tiltas su sparnais. 
Kūrybinių industrijų plėtros ir sektorių tarpusavio bendrystės platforma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Kūrybos dirbtuvės – Alytaus dizaino savaitė
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Alytaus renginių ir veiklos galimybių forumas 
„Yra ką veikti“ 
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.
	Kino seansai  „Kinas veža“
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	5.4.
	Bendruomeniniai kultūros renginiai – Kultūringa krautuvėlė ant ratų
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	5.5.
	Startuolių dienos – renginys, skirtas jaunuolių saviraiškai ir verslumui skatinti 
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6.
	„Alytus kitu kampu“ – neįprastų 3 jausminių maršrutų  sukūrimas ir įgyvendinimas
	X
	
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	

	5.7.
	„Fenix Green house“ – renginiai Žaliojoje gatvėje
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6.
	Žalieji tiltai. 
Erdvių dizaino platforma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Iniciatyva „Grąžinkime Alytui pušis“
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	6.2.
	Renginių ciklas „Mažieji Rytų kultūros stebuklai“
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	6.3.
	Projektinė iniciatyva „Gegutė po tiltu“
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6.4.
	Tarptautinis skulptorių simpoziumas Anzelmo Matučio parke
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	6.5.
	Mažosios architektūros kūrybinės dirbtuvės A. liūtuko simboliui sukurti 
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	6.6.
	Dizaino kūrybinės dirbtuvės mažosios architektūros objektams sukurti
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	6.7.
	„Šviesos sodas“ – šiuolaikinė šviesos instaliacija Miesto sode ir šviesų fiesta
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	7.
	Kylantis tiltas. 
Vaikų ir jaunimo įtraukties platforma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Renginių šeimai ciklas „Alytus – viena šeima“
	
	
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	X

	7.2.
	Jaunųjų talentų tobulinimo programos „Mentorystės angelai“ parengimas 
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.
	Kultūros savanorių motyvavimo sistemos „Savanorystės tiltas“ sukūrimas 
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	7.4.
	Kultūros pratybos – sociokultūrinių poreikių ugdymo modelio sukūrimas ir įtvirtinimas švietimo įstaigose
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	7.5.
	„Kultinis“ – jaunimo kultūros iniciatyvos skatinimo ir rėmimo inkubatorius
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.6.
	 „Viecinis“ – kultūros šaknų stiprinimo renginiai
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	

	7.7.
	Parkūro – subkultūrų festivalis 
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	




	10. Projekto partneriai ir jų finansinis indėlis (nurodyti konkrečias sumas)

	
	1.
	Alytaus miesto savivaldybės administracija
	180 tūkst. Eur iš Alytaus miesto bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos

	2.
	Alytaus miesto teatras
	25 tūkst. Eur

	3.
	Alytaus kraštotyros muziejus
	20 tūkst. Eur

	4.
	Alytaus kultūros ir komunikacijos centras
	22 tūkst. Eur

	5.
	 J. Kunčino viešoji biblioteka
	12 tūkst. Eur

	6.
	Alytaus jaunimo centras
	20 tūkst. Eur

	7.
	Amatų mokykla
	

	8.
	Alytaus miesto bendruomenės centras
	

	9.
	Alytaus profesinio rengimo centras
	

	10.
	Alytaus sporto ir rekreacijos centras
	30 tūkst. Eur

	11.
	UAB „Vita Baltic International“
	3 tūkst. Eur

	12.
	Alytaus dailės mokykla
	

	13.
	Alytaus muzikos mokykla
	

	14.
	„Alytaus infrastruktūra“
	

	15.
	Alytaus TIC
	15 tūkst. Eur

	16.
	Alytaus kolegija
	

	17.
	Alytaus telekinas
	




	11. Planuojamos pajamos iš projekto veiklos

	Pajamos iš projekto nebus gaunamos

	12. Projekto sklaida Lietuvoje ir/ar užsienyje

	
Kokybiška sklaida – vienas iš projekto sėkmės garantų. Informacija apie projektą bus skleidžiama pasitelkiant šiuolaikines ir tradicines komunikacijos priemones, plečiant sklaidos formas, geografines ribas, tokiu būdu siekiant garantuoti įvairių tikslinių auditorijų pasiekiamumą.

· Projekto ženklo ir vieningo firminio stiliaus sukūrimas
· Svetainės „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ sukūrimas ir priežiūra
· Socialinių  tinklų – feisbuko ir instagramo – paskyrų sukūrimas ir aktyvi jų priežiūra (periodiškai rengiamos žinutės, informacija apie įvykius)
· Nacionalinis transliuotojas LRT 	– reklamos transliacija
· Regioninė Alytaus radijo stotis – reklamos transliacija, pristatomieji reportažai, interviu
· Nacionalinis transliuotojas LRT HD – reklama, pristatomasis reportažas
· Regioninė TV – reklama, reportažai, bėganti eilutė 	
· Vaizdo 	ekranai – reklama.
· Internetinė žiniasklaida – pranešimai spaudai, vizualinė reklama
· Partnerių  interneto svetainės – pranešimai, renginių afišos
· Regiono spauda „Alytaus naujienos“– reklama, interviu, pranešimai spaudai
· Pranešimai naujienų agentūrose BNS/ELTA
· Spaudos gaminiai – skrajutės, plakatai, programėlės, tentai, pilonai
· Informacijos sklaida lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse bei leidžiamuose leidiniuose
· Projekto vizualinis objektas įvairiose erdvėse




	
III. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA PRIE PARAIŠKOS

	
	
	
	
	
	

	

	1.
	Atlyginimų su mokesčiais išlaidos (atlyginimai pagal autorines sutartis; atlyginimai pagal sutartis dėl atlikėjų teisių; atlyginimai pagal atlikėjo ir kitų atlygintinų paslaugų sutartis ir kt.)

	 
	 
	Vnt. kaina
	Kiekis
	Visa suma, Eur
	Iš KM prašoma suma, Eur

	1.
	Atlygis projekto meno programos vadovui
	 2 000
	1 
	2 000 
	 0

	2.
	Atlygis pagal sutartis projekto dalyviams – atlikėjams, vedėjams
	 200
	20
	4 000 
	 0

	3. 
	Atlygis projekto platformų-programų kuratoriams
	1500
	7
	10 500
	0

	4.
	 Atlygis projekto renginių (atidarymo, uždarymo) režisieriams 
	1 000 
	 2
	 2 000
	 1000

	5. 
	Atlygis pagal  sutartis projekto lektoriams, kūrybinių dirbtuvių meistrams
	300
	30
	9 000
	4000

	6.
	 Atlygis projekto fotografams
	 500
	 2
	 1 000
	 0

	 
	Iš viso
	 
	 
	28 500 
	5 000 

	2. 
	Paslaugų išlaidos (patalpų, transporto, technikos nuoma, reklamos išlaidos ir kt.)

	
	 
	Vnt. kaina
	Kiekis
	Visa suma, Eur
	Iš KM prašoma suma, Eur

	1.
	Sceninės tech. įrangos nuoma atidarymo renginiui (scena – 5, garsas – 2, šviesa – 2, LED ekranai ir videoprojekcijos, filmavimas – 3, fejerverkai – 3, apsauga –1)
	 16 000
	1
	16 000
	 8 000

	2.
	Įrangos bei technikos nuoma (renginių priežiūros paslaugos)
	8 000
	1
	8 000
	4 000

	3.
	Meninės programos sukūrimo ir atlikimo paslaugos (atidarymo, uždarymo renginiai)
	16 000
	1
	16 000
	8  000

	4.
	Projekto komandos gebėjimų vystymo mokymų organizavimas 
	1 000
	1
	1 000
	 0 

	5.
	 Projekto  marketingo ir reklamos organizavimo paslauga
	2 000 
	 1
	 2 000
	 1 000

	6.
	Projekto svetainės sukūrimo ir priežiūros paslauga
	1 000
	1
	1 000
	1 000

	7.
	 Projekto  dizainerio-maketuotojo paslauga
	   2 000 
	 1
	 2 000
	 1 000

	8.
	Reklama nacionalinėje žiniasklaidoje
	16 000
	1
	16 000
	6 000

	9.
	Reklama regioninėje žiniasklaidoje
	 4 000
	 1
	4 000 
	 0

	10.
	Erdvinė lauko reklama 
	1 000
	2
	2 000
	0

	11.
	Video-, audioreklamos gamybos paslauga
	800
	2
	1 600
	1 000

	12.
	Reklaminės spaudos darbai (A1, A2, A3 plakatai, skrajutės, lankstinukai, tentai)
	5 000
	1
	5 000
	2  000

	13.
	Vertimų paslaugos (leidiniai, tarptautiniai renginiai)
	1 500
	1
	1 500
	0

	14.
	Parodų ekspozicijų („Laiko ženklai Alytaus istorijoje“, „Tiltų istorijos“, „Poliai“) organizavimas
	2 000
	3
	6 000
	2000

	15.
	Kūrybinės stovyklos („Alchemija 1“),  tyrimų,  forumų (Pasaulio alytiškių sambūris, Alytaus dizaino savaitė, „Yra ką veikti“, „Tiltas į ateitį“), dirbtuvių („Alio? Alytus !“, A. liūtukas)
  organizavimas
	25 000
	1
	25 000
	4 000

	16.
	Meno projektų (Tarptautinis medžio drožėjų simpoziumas, „Mažieji Rytų kultūros stebuklai“, „Jotvos vartai“, „Dzūkų genomo paieškos“, „Marso kanjonas  – Alytus“,  „Kinas veža“, Kultūringa krautuvėlė ant ratų,  Startuolių dienos, Jaunimo dienos, „Gegutė po tiltu“, Parkūro – subkultūrų festivalis, „Grąžinkime Alytui pušis“, „Mieganti kultūra?“, „Šviesos sodas“, parodų ciklas „Kuriantys alytiškiai“, tarptautinis žiemos folkloro festivalis „Atvažiuoja Kalėdos“, bendruomeninė akcija Vidurnakčio eitynės, Alytaus bienalė – meno streiko bienalė, Miesto šventė, Dzūkų šventė, tarptautinis liaudies meno festivalis „Ateik, saulute, su pyragais“, tarptautinis klasikinės – Dainavos šalies muzikos – festivalis, tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Aitvaras“, tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Kalbame šokiu“) sukūrimas    
	140 000
	1
	140 000
	0

	17.
	Turistinių kultūros maršrutų sukūrimas
	2 000
	3
	6 000
	0

	18.
	 Renginių šeimai ciklo („Alytus – viena šeima“, Pasakadienis, Šeimų šventė, „Skambantis spalvų miestas“, lauko instrumentų aikštelės įrengimas,  sakralinės muzikos festivalis Alytuje, Vilniuje) organizavimas
	24 000
	1
	24 000
	0

	19.
	Mobiliųjų aplikacijų („Pradingusio miesto kalbantys objektai”)  sukūrimas 
	35 000
	1
	35 000
	4 000

	20.
	Radijo laidos „Praeities dulkes išsklaidžius“ sukūrimas
	300
	12
	3 600
	1 000

	21.
	Inovatyvių kultūros sprendimų – modelių („Mentorystės angelai“, „Savanorystės tiltas“, Kultūros pratybos, „Kultinis“, „Viecinis“) sukūrimas
	15 000
	1
	15 000
	0

	 
	Iš viso
	 
	 
	330 700 
	 43  000

	3. 
	Prekių išlaidos (projekto tikslams pasiekti būtinos prekės, kurių vnt. kaina yra ne daugiau kaip 500 Eur)

	 
	 
	Vnt. kaina 
(ne daugiau kaip 
500 Eur)
	Kiekis
	Visa suma, Eur
	Iš KM prašoma suma, Eur

	1.
	 Suvenyrinė atributika
	 5 
	 1 000
	 5 000
	 2 000

	2.
	 Prizai kūrybinių konkursų nugalėtojams
	 500
	 9
	4500
	 1 500

	3.
	 Priemonės ir medžiagos projekto veiklai įgyvendinti
	 500 
	 14
	7 000 
	4 000 

	4.
	 Transporto kuro išlaidos 
	 500
	 2
	 1 000
	 500

	 
	Iš viso
	 
	 
	17 500 
	8 000 

	4.
	Komandiruočių  ir kviestinių projekto dalyvių piniginių kompensacijų išlaidos (kelionių, nakvynės, dienpinigių, maistpinigių ir kt.)

	 
	 
	Vnt. kaina
	Kiekis
	Visa suma, Eur
	Iš KM prašoma suma, Eur

	1.
	Kviestųjų projekto dalyvių maitinimo paslauga,1 dal. x 10 Eur  
	 10
	 400
	4 000
	1 000

	2.
	Kviestųjų projekto dalyvių apgyvendinimo paslauga,1 dal. x 20 Eur
	20 
	 200
	4 000 
	1 000 

	 
	Iš viso
	 
	 
	 8 000
	2 000

	5.
	Administravimo išlaidos (iki 20 % – ryšių, pašto paslaugų, kanceliarinių prekių  ir kt. išlaidos)

	 
	 
	Vnt. kaina
	Kiekis
	Visa suma, Eur
	Iš KM prašoma suma, Eur

	1.
	 Atlygis projekto vadovui
	3 500 
	1 
	 3 500
	0 

	2.
	 Atlygis projekto finansininkui
	 1 500
	1 
	 1 500
	0

	3.
	Atlygis projekto tiekimų organizatoriui
	1 000
	1
	1 000
	0

	4.
	 Kanceliarinės prekės (12 men.*50 Eur)
	 600
	1
	600 
	 200

	 
	Iš viso
	 
	 
	6  600 
	 200

	6.
	Nenumatytos išlaidos (iki 10 % – projekto tikslams pasiekti būtinos, kituose straipsniuose nenurodytos išlaidos)

	 
	 
	Vnt. kaina
	Kiekis
	Visa suma, Eur
	Iš KM prašoma suma, Eur

	1.
	 Nenumatytos išlaidos 
	5 000 
	1 
	5 000 
	2 000 

	 
	Iš viso
	 
	 
	5 000 
	2 000 

	Iš viso
	396 300 
	60 200 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



IV. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

1. Projekto vykdytojo kultūros ir meno projektų organizavimo patirtį patvirtinantys dokumentai:
1.1. projekto vykdytojo veiklos aprašymas, 1 lapas;
1.2.  panašių įgyvendintų projektų sąrašas, 2 lapai.
2. Kita su projektu susijusi medžiaga, projekto vizualizacija (nebūtina), ... lapai, vnt.

              Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Įsipareigoju gavęs dalinį finansavimą informuoti Kultūros ministeriją, kaip vykdomas projektas, ir pateikti galutinę ataskaitą. 

	Data 2018-05-23
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	Vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už finansinę veiklą
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	(Projekto vykdytojo antspaudo vieta)






